## Costes Estimados
DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS
ANALISIS DE REQUERIMIENTOS |  | ∑ | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
| Entrevistas | 400000 | Mes 1: 200000; Mes 2: 100000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 3: 100000
| Analisis | 350000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 3: 100000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 4: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 5: 100000
| Diseño | 1500000 |  |  |  | 350000 | 250000 | 150000 | 150000 | 300000 | 200000 | 100000
| Implementación | 850000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 7: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 300000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 150000
| Pruebas | 600000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 250000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 150000
CODIFICACION APLICACIÓN MOVIL Y PAGINA WEB
| Diseño | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 4: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 5: 300000
| Hardware | 4150000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 6: 3500000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 7: 250000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 250000
| Recursos Humanos | 4000000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 7: 1000000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 1000000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 1000000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 1000000
INTEGRACION Y PRUEBAS
| Diseño | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 4: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 5: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 6: 200000
| Implementación | 850000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 6: 300000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 7: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 100000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 100000
| Pruebas | 550000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 150000
| Resultado | 300000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 150000
LIBERACION
| Diseño del plan | 700000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 4: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 6: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 7: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 200000
| Implementación | 850000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 7: 350000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 100000
| Pruebas | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 8: 200000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 150000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 150000
| Resultado | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 9: 250000; DIAGRAMA DE COSTES PREVISTOS Mes 10: 250000
|  | 17100000 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
|  | SUMAS | 200000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 800000 | 4350000 | 2300000 | 2850000 | 3000000 | 2300000
|  | ACUMULADO | 200000 | 300000 | 500000 | 1500000 | 2300000 | 6650000 | 8950000 | 11800000 | 14800000 | 17100000

## Costes Reales
DIAGRAMA DE COSTES REALES
DESARROLLO Y DISEÑO |  | ∑ | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
| Analisis | 300000 | Mes 1: 100000; Mes 2: 100000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 3: 100000
| Diseño | 400000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 3: 100000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 4: 150000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 5: 150000
| Implementación | 0
| Pruebas | 0
| Resultado | 0
INFRAESTRUCTURA
| Diseño | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 4: 200000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 5: 300000
| Hardware | 4550000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 6: 3500000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 7: 250000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 8: 150000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 650000
| Recursos Humanos | 80000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
APLICACIÓN MOVIL
| Diseño | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 4: 150000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 5: 150000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 6: 200000
| Implementación | 1050000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 6: 400000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 7: 300000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 8: 150000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 100000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 100000
| Pruebas | 750000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 8: 400000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 200000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 150000
| Liberacion | 400000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 250000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 150000
APLICACIÓN WEB
| Diseño | 1200000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 4: 450000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 6: 400000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 7: 150000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 8: 200000
| Implementación | 1150000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 7: 350000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 8: 500000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 200000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 100000
| Pruebas | 700000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 8: 200000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 350000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 150000
| Liberacion | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 250000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 250000
POST-PRODUCCION
| Soporte | 500000 | DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 9: 250000; DIAGRAMA DE COSTES REALES Mes 10: 250000
|  | 92000000 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
|  | SUMAS | 8100000 | 8100000 | 8200000 | 8950000 | 8600000 | 12500000 | 9050000 | 9600000 | 10250000 | 9150000
|  | ACUMULADO | 8100000 | 16200000 | 24400000 | 33350000 | 41950000 | 54450000 | 63500000 | 73100000 | 83350000 | 92500000

## Grafico
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
Estimado | 200000 | 300000 | 500000 | 1500000 | 2300000 | 6650000 | 8950000 | 11800000 | 14800000 | 17100000
Real | 8100000 | 16200000 | 24400000 | 33350000 | 41950000 | 54450000 | 63500000 | 73100000 | 83350000 | 92500000